## Sheet1
活动编号描述 | 开始日期 | 结束日期 | 浮动时间 | 天数 | 完成百分比 | 浮动天数 | 当前日期 | 备注 | 完成天数
WBS1.0系统计划
1.1 评审规格说明 | 2021-01-01 | 2021-02-27 | 2021-04-30 | 57 | 1 | 62 | 2021-05-13 | 批准说明 | 57
1.2 评审预算 | 2021-02-20 | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 54 | 1 | 61 | 2021-05-13 | 批准预算 | 54
1.3 评审速度 | 2021-02-20 | 2021-05-10 | 2021-07-15 | 79 | 1 | 66 | 2021-05-13 | 批准进度 | 79
1.4 开发计划 | 2021-03-15 | 2021-07-30 |  | 137 | 0.43066 | 0 | 2021-05-13 | 批准计划 | 59
WBS2.0系统设计 | [8 empty] | 0
2.1 顶层设计 | 2021-04-03 | 2021-08-20 | 2021-10-15 | 139 | 0.28777 | 56 | 2021-05-13 | 批准设计 | 40
2.2 原型化 | 2021-05-15 | 2021-08-15 |  | 92 | 0 | 0 | 2021-05-13 |  | 0
2.3 用户界面 | 2021-06-25 | 2021-08-20 |  | 56 | 0 | 0 | 2021-05-13 |  | 0
2.4 详细设计 | 2021-08-15 | 2021-11-15 |  | 92 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 批准设计 | 0